ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Гречаноподівської сільської ради № 1419-82/УІІ

від «12» жовтня 2020 року

П Л А Н

заходів з підготовки проекту сільського бюджету за програмно-цільовим методом на 2021 рік

| № з/п | Заходи | Виконавці | Орієнтовний термін виконання (згідно діючого бюджетного законодавства) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розроблення інструкції з підготовки бюджетних запитів та граничних обсягів видатків на 2021 рік для головного розпорядника та розпорядників коштів нижчого рівня місцевого бюджету | Провідний спеціаліст(фінансист) | жовтень 2020 року |
| 2. | Доведення інструкції з підготовки бюджетних запитів та граничних обсягів видатків на 2021 рік | Провідний спеціаліст(фінансист) | жовтень 2020 року |
| 3. | Розрахунок прогнозних показників надходження податків на 2021 рік (у розрізі видів податків та груп платників) | Начальник фінансового відділу, провідний спеціаліст(фінансист), спеціаліст ІІ кат. (землевпорядник) разом з Широківським відділенням ГУ ДПС у Дніпропетровській області | Жовтень-листопад 2020 року |
| 4. | Доведення переліку програм на 2021 рік | Начальник фінансового відділу, провідний спеціаліст(фінансист), спеціаліст ІІ кат. (землевпорядник); Спеціаліст по розвитку інфраструктури | Жовтень-листопад 2020 року |
| 5. | Підготовка бюджетних запитів на 2021 рік розпорядниками коштів нижчого рівня сільського бюджету | Розпорядники коштів нижчого рівня | жовтень-листопад 2020року |
| 6. | Аналіз бюджетних запитів | Начальник фінансового відділу, провідний спеціаліст (фінансист) | листопад 2020 року |
| 7. | Узгодження пропозицій проекту сільського бюджету з розпорядниками коштів нижчого рівня | Сільський голова Начальник фінансового відділу Провідний спеціаліст(фінансист) | листопад 2020 року |
| 8. | Розпорядження сільського голови про проведення громадських слухань по обговоренню проекту сільського бюджету на 2021 рік та його оприлюднення (оголошення про проведення громадських слухань) | Сільський голова, секретар сільської ради,спеціаліст з інформаційних технологій | 04.11.2020р. (за 30 днів до проведення слухань) |
| 9. | Включення бюджетного запиту до пропозицій проекту сільського бюджету на 2021 рік | Провідний спеціаліст(фінансист) | листопад 2020 року |
| 10. | Формування бюджетних призначень розпорядникам коштів сільського бюджету за бюджетною класифікацією | Начальник фінансового відділу, провідний спеціаліст (фінансист) | Листопад-грудень 2020 року |
| 11. | Формування бюджетних призначень по міжбюджетних трансфертах | Начальник фінансового відділу, провідний спеціаліст (фінансист) | грудень 2020 року |
| 12. | Підготовка інформації про хід виконання сільського бюджету у поточному бюджетному році | Начальник фінансового відділу, провідний спеціаліст (фінансист) | грудень 2020 року |
| 13. | Узагальнення поданих матеріалів, формування необхідних документів та підготовка їх до громадських слухань та розгляду виконавчим комітетом | Начальник фінансового відділу, провідний спеціаліст (фінансист) | Листопад-грудень 2020 року |
| 14. | Надання розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пояснення та розрахунків до проекту сільського бюджету на 2021 рік | Розпорядники коштів нижчого рівня | листопад 2020 року |
| 15. | Підготовка пояснювальної записки до проекту рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2021 рік» та доповіді провідного спеціаліста (фінансиста) про проект сільського бюджету на 2021 рік | Провідний спеціаліст(фінансист) | грудень 2020 року |
| 16. | Проведення громадських слухань по обговоренню проекту сільського бюджету на 2021 рік,оформлення протоколу | Сільський голова,керуючий справами(секретар), начальник фінансового відділу, провідний спеціаліст (фінансист),головуючий та секретар слухань | 04.12.2020р.- 12.12.2020р. |
| 17. | Подання для схвалення проекту рішення «Про сільський бюджет на 2021 рік» виконавчим комітетом | Провідний спеціаліст(фінансист) | 14.12. 2020 року |
| 18. | Подання на розгляд сільської ради проекту рішення «Про сільський бюджет на 2021 рік» та розгляд проекту депутатськими комісіями | Провідний спеціаліст(фінансист) | 15.12.2020р. (17.12.2020р.-при необхідності доопрацювання проекту бюджету) |
| 19. | Затвердження рішення «Про сільський бюджет на 2021 рік» депутатським корпусом | Депутатський корпус | до 25.12.2020р. |